## Sheet1
TimeLog Team6 FindJop

## MAU FILE
Công Việc | Ưu Tiên | Thành viên thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | % hoàn thành | Ghi chú
File MEMBER LIST | Trung Bình | Võ Minh Vương | 17/12/2020 | 19/12/2020 | 100%
File PROJECT DESCRIPTION | Cao | Mai Duy Luân | 17/12/2020 | 17/12/2020 | 100%
File CONFIGURATION PLAN | Trung Bình | Trần Thăng Long | 17/12/2020 | 20/12/2020 | 100%
File COMMUNICATION PLAN | Cao | Võ Minh Vương | 17/12/2020 | 20/12/2020 | 100%
File REQUIREMENT DOCUMENT ( USE CASE DIAGRAM, BACKLOG LIST) | Cao | Võ Minh Vương | 17/12/2020 | 20/12/2020 | 100%
File GUI DESIGN | Cao | Mai Duy Luân | 17/12/2020 | 20/12/2020 | 100%
File SOURCE CODE .ZIP | Cao | Từ Quang Anh | 17/12/2020 | 2020-02-01 | 100%
File LESSION LEARN.PPT | Cao | Trần Thăng Long | 17/12/2020 | 31/12/2020 | 100%
File TEAM REVIEW | Cao | Võ Minh Vương | 17/12/2020 | 2020-02-01 | 100%
THIẾT KẾ FIREBASE | Cao | Võ Minh Vương | 20/12/2020 | 21/12/2020 | 100%
CODE GIAO DIỆN,CHỨC NĂNG TÌM KIẾM | Cao | Võ Minh Vương | 22/12/2020 | 29/12/2020 | 100%
CODE GIAO DIỆN,CHỨC NĂNG QUAN TÂM,LƯU VÀ ỨNG TUYỂN | Cao | Mai Duy Luân | 22/12/2020 | 29/12/2020 | 100%
CODE GIAO DIỆN CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP ,ĐĂNG KÝ | Cao | Trần Thăng Long | 22/12/2020 | 29/12/2020 | 100%
CODE GIAO DIỆN,CHỨC NĂNG UPDATE THÔNG TIN CV | Cao | Từ Quang Anh | 22/12/2020 | 29/12/2020 | 100%
CODE GIAO DIỆN , CHỨC NĂNG ĐĂNG XUẤT. | Trung Bình | Nguyễn Hoàng Giang | 22/12/2020 | 29/12/2020 | 0%